Rujukan Kami : LPIPM:SM/PM/08/5/1 KLT 12 ( 06 )

**TANPA PREJUDIS**

Tarikh : Mei 2019

Ketua Pegawai Eksekutif

HeiTech Padu Berhad

Level 15, Heitech Village, P.O Box 3086,

USJ 1, UEP Subang Jaya,

**SERAHAN TANGAN**

47509 Subang Jaya. Selangor Darul Ehsan

**(u/p: En. Abdullah Ahmad)**

Tuan,

|  |  |
| --- | --- |
| **TAJUK KONTRAK:** | **PERKHIDMATAN MENGKAJI, PEREKAYASAAN, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENINTEGRASI, MEMINDAH DATA, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN DAN SISTEM APLIKASI SERTA MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN STRATEGIK UNTUK LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PM/TEN-01/2016)** |
| **PERKARA:** | **a) TARIKH PARTIAL PROJECT COMPLETION**  **b) TARIKH TAMAT MAINTENANCE** |

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu CIMS bersama Ketua Eksekutif CIDB Bil 01/2019 pada 25 Mac 2019 adalah dirujuk.

2. Merujuk kepada mesyuarat di atas, adalah disahkan bahawa persetujuan pihak-pihak tentang tarikh *Partial Project Completion* dan Tarikh Tamat Maintenance bagi projek CIMS adalah seperti berikut:

***Jadual1 : Partial Project Completion***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BIL** | ***PARTIAL PROJECT COMPLETION*** | **TARIKH PARTIAL PROJECT COMPLETION** | **TARIKH TAMAT MAINTENANCE** |
| 1. | *Partial Project Completion* **PERTAMA** | 10 Julai 2018 | 09 Julai 2019 |
| 2. | *Partial Project Completion* **KEDUA** | 02 November 2018 | 01 November 2019 |
| 3. | *Partial Project Completion* **KETIGA** | Ketetapan Tarikh *Partial Project Completion* **KETIGA** adalah tertakluk kepada tarikh terakhir tandatangan dokumen *Final Acceptance Test (FAT)* oleh pemilik modul *Competency Management System* (CMS) dan *Malaysia Contractor Portal (MCP)* dan tertakluk juga kepada syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian oleh pihak-pihak. | |

***Jadual2 : CIMS Module Signoff Date***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTIAL PROJECT COMPLETION** | **SUB MODUL** | **FAT** |
| PARTIAL PROJECT COMPLETION **PERTAMA** | **PENDAFTARAN KONTRAKTOR TEMPATAN** | |
| SCORE | 02-07-18 |
| CCA (Contractor Compliance Assurance) | 02-07-18 |
| BOS (BahagianOperasiSetempat) | 03-07-18 |
| Carian | 02-07-18 |
| **PENGISYTIHARAN PROJEK & LEVI** | |
| Pengisytiharan Projek | 02-07-18 |
| Pengurusan Levi | 02-07-18 |
| **PENGUATKUASAAN** | |
| Self Regulation Kontraktor | 06-07-18 |
| Pengurusan Penguatkuasaan | 06-07-18 |
| **UNDANG-UNDANG** | |
| Pengurusan Kes | 10-07-18 |
| **BAHAN BINAAN** | |
| Integrasi dengan e-Permit | 06-07-18 |
| Bahan Binaan | 06-07-18 |
| **(VO)** MCORE | 02-07-18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTIAL PROJECT COMPLETION **KEDUA** | **PENDAFTARAN KONTRAKTOR TEMPATAN** | |
| Local CR | 01-11-18 |
| Foreign CR | 19-10-18 |
| **PERSONEL BINAAN** | |
| Pendaftaran | 02-11-18 |
| Akreditasi | 02-11-18 |
| Portal Pekerjaan | 02-11-18 |
| Carian | 02-11-18 |
| Pekerja Asing/ Pegawai Dagang | 02-11-18 |
| Insurans | 02-11-18 |
| **KEWANGAN & AKAUN** | |
| Integrasi dengan SAP S4 HANA | 19-10-18 |
| Integrasi dengan online payment | 19-10-18 |
| Stakeholder Dashboard |  |
| **(VO)** Integration with JTK system (ePPAx) | 17-01-19 |
| **(VO)** Payment Management System | 19-10-18 |
| PARTIAL PROJECT COMPLETION **KETIGA** | **PEMBANGUNAN KONTRAKTOR & PERSONEL BINAAN** | |
| Pengurusan Personel Binaan | - |
| Pengurusan Pembangunan Kontraktor | - |
| User ID Management | - |
| **(VO)** Contractor Registration Portal | - |
| **(VO)** Apprenticeship | - |

1. Sehubungan dengan itu, HTP harus memastikan bahawa *Bank Guarantee* (BG) dilaraskan seperti berikut:
   1. BG 1: Berkuatkuasa sehingga 09 Julai 2019 dengan nilai RM1,092,197.97 (5% daripada kos keseluruhan projek).
   2. BG 2: Berkuatkuasa daripada 10 Julai 2019 sehingga 30 April 2020. Jumlah adalah 5% daripada baki nilai kontrak yang masih dalam fasa pembangunan dan masih dalam tempoh maintenance.

Sekian. Terima Kasih

**“BINA SEMPURNA”**

**(DATO’ Ir. AHMAD ‘ASRI ABDUL HAMID)**

Ketua Eksekutif

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia